## 作業報告_3月06日
週次報告書_20200306週（BP） |  |  |  | 作業日 | 作成者
|  |  |  | 2020/03/02~2020/03/06 | エンウェイ
Date | Work Type | Project Code | Project Name | 作業詳細 | 工数 | 張 | 劉 | 李
2020-03-02 | Project Support |  |  | 【SNC】＜入会証再発行＞機能画面疎通 | 4 | 1.5 |  | 4
2020-03-02 | Project Support |  |  | 【SNC】E2E追加テストケースの補足 | 4 | 2 |  | 4
2020-03-02 | Project Support |  |  | 【SNC】ユーザ作成手順書 | 4 | 2 |  | 4
12
2020-03-03 | Project Support |  |  | 【SNC】E2E追加テストケースの説明会 | 4 | 1 |  | 4
2020-03-03 | Project Support |  |  | 【SNC】手動テストケースNTTOption 完了 | 4 | 3 |  | 4
8
2020-03-04 | Project Support |  |  | 【SNC】KDDI手動追加テストケースファイルを完成 | 4 | 1.5 |  | 2.5
2020-03-04 | Project Support |  |  | 【SNC】ユーザ作成手順書の補足 | 4
8
2020-03-05 | Project Support |  |  | 【SNC】認証・件数課金利用状況の最後のバグ対応 | 5.5 | 1 | 1 | 5
2020-03-05 | Project Support |  |  | 【SNC】ソースコードをSVNサーバーにコミット対応 | 2.5 | 1.5 |  | 2.5
8
2020-03-06 | Project Support |  |  | 【SNC】審査NGユーザ作成手順書 | 5 | 1.5 | 1 | 5
2020-03-06 | Project Support |  |  | 【SNC】コミットした開発環境とテスト環境のソースコードを再確認 | 3 | 1 |  | 3
8
※来週作業スケジュール

## list
Work Type
On bench
Project Support
admin
Holiday