## 総計
工数比較
総計 |  | インフラ |  | アプリ
SCN様 | パクテラ | SCN様 | パクテラ | SCN様 | パクテラ
85 | 151.2 | 52 | 87.2 | 33 | 64
工数比率
総計 | インフラ | アプリ
1.7788 | 1.6769 | 1.9394
コストと成果が見合っていない
生産量とコストについて
生産性が２倍となる根拠、今後の下げる余地はあるか

## 【secap】工数概算
e
| 分類 | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 詳細 | 担当(将来) | 必要工数（概算） | 古岩井さん工数 | 検討結果 | 備考 | e
|  | 準備 | ロール申請 |  |  |  | 2 |  |  |  | e
|  |  | 作業リファレンス |  |  |  | 8 |  |  |  | e
|  |  | 作業計画作成 |  |  |  | 3 |  |  |  | e
|  |  | E2Eテスト | リファレンス |  |  | 2 |  |  |  | e
|  |  |  | 仕様確認 |  |  | 8 |  |  |  | e
|  |  |  | 対象機能のスクリプト確認 |  |  | 18 |  |  |  | e
|  | 仕様調査 | モバイルポイント申し込み・解約 | 仕様書のピックアップ |  |  | 1 |  |  |  | e
|  |  |  | 仕様書の査読 |  |  | 4 |  |  |  | e
|  |  |  | 画面遷移図の作成 |  |  | 4 |  |  |  | e
|  |  |  | 移行対象ファイルの一覧化 |  |  | 4 |  |  |  | e
|  |  |  | 移行対象ファイル一覧レビュー |  |  | 1 |  |  |  | e
|  |  |  | E2Eテスト条件の確認 |  |  | 3 |  |  |  | e
|  |  | KDDI請求への支払方法変更 | 仕様書のピックアップ |  |  | 1 |  |  |  | e
|  |  |  | 仕様書の査読 |  |  | 4 |  |  |  | e
|  |  |  | 画面遷移図の作成 |  |  | 4 |  |  |  | e
|  |  |  | 移行対象ファイルの一覧化 |  |  | 4 |  |  |  | e
|  |  |  | 移行対象ファイル一覧レビュー |  |  | 1 |  |  |  | e
|  |  |  | E2Eテスト条件の確認 |  |  | 3 |  |  |  | e
|  |  | NURO認証 | 仕様書のピックアップ |  |  | 1 |  |  |  | e
|  |  |  | 仕様書の査読 |  |  | 4 |  |  |  | e
|  |  |  | 画面遷移図の作成 |  |  | 4 |  |  |  | e
|  |  |  | 移行対象ファイルの一覧化 |  |  | 4 |  |  |  | e
|  |  |  | 移行対象ファイル一覧レビュー |  |  | 1 |  |  |  | e
|  |  |  | E2Eテスト条件の確認 |  |  | 3 |  |  |  | e
|  |  | NTTオプション ひかり電話単品申し込み | 仕様書のピックアップ |  |  | 1 |  |  |  | e
|  |  |  | 仕様書の査読 |  |  | 4 |  |  |  | e
|  |  |  | 画面遷移図の作成 |  |  | 4 |  |  |  | e
|  |  |  | 移行対象ファイルの一覧化 |  |  | 4 |  |  |  | e
|  |  |  | 移行対象ファイル一覧レビュー |  |  | 1 |  |  |  | e
|  |  |  | E2Eテスト条件の確認 |  |  | 3 |  |  |  | e
|  |  | 認証・件数課金利用状況 | 仕様書のピックアップ |  |  | 1 |  |  |  | e
|  |  |  | 仕様書の査読 |  |  | 4 |  |  |  | e
|  |  |  | 画面遷移図の作成 |  |  | 4 |  |  |  | e
|  |  |  | 移行対象ファイルの一覧化 |  |  | 4 |  |  |  | e
|  |  |  | 移行対象ファイル一覧レビュー |  |  | 1 |  |  |  | e
|  |  |  | E2Eテスト条件の確認 |  |  | 3 |  |  |  | e
|  |  | 入会証再発行 | 仕様書のピックアップ |  |  | 1 |  |  |  | e
|  |  |  | 仕様書の査読 |  |  | 4 |  |  |  | e
|  |  |  | 画面遷移図の作成 |  |  | 4 |  |  |  | e
|  |  |  | 移行対象ファイルの一覧化 |  |  | 4 |  |  |  | e
|  |  |  | 移行対象ファイル一覧レビュー |  |  | 1 |  |  |  | e
|  |  |  | E2Eテスト条件の確認 |  |  | 3 |  |  |  | e
|  | プログラミング(不具合対応、デプロイを含む) | モバイルポイント申し込み・解約 |  |  |  | 2 |  |  |  | e
|  |  | KDDI請求への支払方法変更 |  |  |  | 2 |  |  |  | e
|  |  | NURO認証 |  |  |  | 2 |  |  |  | e
|  |  | NTTオプション ひかり電話単品申し込み |  |  |  | 2 |  |  |  | e
|  |  | 認証・件数課金利用状況 |  |  |  | 2 |  |  |  | e
|  |  | 入会証再発行 |  |  |  | 2 |  |  |  | e
|  | テスト | モバイルポイント申し込み・解約 | E2E |  |  | 0.5 |  |  |  | e
|  |  |  | 手動 |  |  | 4 |  |  |  | e
|  |  | KDDI請求への支払方法変更 | E2E |  |  | 0.5 |  |  |  | e
|  |  |  | 手動 |  |  | 4 |  |  |  | e
|  |  | NURO認証 | E2E |  |  | 0.5 |  |  |  | e
|  |  |  | 手動 |  |  | 4 |  |  |  | e
|  |  | NTTオプション ひかり電話単品申し込み | E2E |  |  | 0.5 |  |  |  | e
|  |  |  | 手動 |  |  | 4 |  |  |  | e
|  |  | 認証・件数課金利用状況 | E2E |  |  | 0.5 |  |  |  | e
|  |  |  | 手動 |  |  | 4 |  |  |  | e
|  |  | 入会証再発行 | E2E |  |  | 0.5 |  |  |  | e
|  |  |  | 手動 |  |  | 4 |  |  |  | e
e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e
ナレッジがナレッジじゃない
画面の仕様とか操作方法とかむしろどうでもいい
その機能がなぜ必要なのか、どういう業務フローのどういう位置づけなのかなどの業務知識が必要

## 【cpro】工数概算_見直し
[5 empty] | 単位：時間 | 単位：人日
|  |  |  | 総工数 | 770 | 96.25 |  |  | e
|  |  |  | A10 | 112 | 14
|  |  |  | SSLアクセラレータ | 80 | 10
|  |  |  | サーバ | 188 | 23.5
|  |  |  | アプリ | 192 | 24
|  |  |  | WAF | 56 | 7
|  |  |  | IDM | 10 | 1.25
|  |  |  | ドキュメント | 80 | 10
|  |  |  | 評価 | 52 | 6.5
| 分類 | タスク | 担当(将来) | 詳細 | 必要工数（概算） | 木村さん/古岩井さん結果 | 検討結果 | 備考 | e
| A10 | 他部署との調整 | 主：パクテラ（オンサイト） 副：SNC様 | 現行サーバを調査し、必要な設定をLBに入れるための調整 | 24 | 1 | 3 | 申請を出す 問題があったら確認する | e
|  | 調査 | パクテラ（オフショア） | 現行LBにどのような設定が入っていてリプレースするとどのような設定になるのかを調査 | 24 | 3 | 4 |  | e
|  | 手順作成 | パクテラ（オフショア） | LB設定手順の作成 | 24 | 1 | 1 |  | e
|  | レビュー | レビューイ：パクテラ（オンサイト） レビューア：SNC様 | LB設定手順レビュー | 8 | 0 | 1 |  | e
|  | 設定 | パクテラ（オフショア） | LBの設定 | 8 | 2 | 4 |  | e
|  | 評価 | パクテラ（オフショア） | 疎通できるかのテストレベルで評価する | 16 | 0.5 | 0.5 | テスト環境構築が必要 | e
|  | エビデンスレビュー | レビューイ：パクテラ（オンサイト） レビューア：SNC様 |  | 8 | 0 | 0.1 |  | e
| SSLアクセラレータ | 他部署との調整 | 主：パクテラ（オンサイト） 副：SNC様 | 新機器のため早めの調整が必要 | 24 | 2 | 4 |  | e
|  | 調査 | パクテラ（オフショア） | 調整後に何をしなければいけないかを確認 →移行元サーバーの使っているip一覧 | 16 | 4 | 6 |  | e
|  | 手順作成 | パクテラ（オフショア） | SSLアクセラレータ設定手順作成 | 8 | 1.5 | 3 | ルート証明、クライアント証明書類すべての準備が必要 | e
|  | 手順レビュー | レビューイ：パクテラ（オンサイト） レビューア：SNC様 | 設定手順レビュー | 8 | 0 | 1 |  | e
|  | 設定 | パクテラ（オフショア） | 設定 | 8 | 2.5 | 5 |  | e
|  | 評価 | パクテラ（オフショア） | 疎通できるかのテストレベルで評価する | 8 | 1 | 3 |  | e
|  | エビデンスレビュー | レビューイ：パクテラ（オンサイト） レビューア：SNC様 | レビュー | 8 | 0 | 0.1 |  | e
| サーバ | 他部署との調整 | 主：パクテラ（オンサイト） 副：SNC様 | 調査にて判明したcore-cproサーバ以外のサーバ設定において調整し疎通設定や設定変更を依頼する 例えば、ログ回収サーバにログ回収設定の追加 今回ネットワーク構成が変わるので、443 → 80になった場合に どこに何を設定するのか | 40 | 4 | 4 | メンテタイミングの相談、調整 | e
|  | FW申請 | SNC様 | 調査にて判明した他サーバとの通信をする | - | 2 | 3 | 調査してExcel作成し、JIRAで申請 | e
|  | 調査 | パクテラ（オフショア） | core-cproサーバでは特殊な設定はしておらず基本以下を調査で問題ないはず ・logrotate ・iptables ・httpd ・cron | 64 | 16 | 24 |  | e
|  | 手順作成(ansible) | パクテラ（オフショア） | 基本的にはansible実行サーバからansibleを実行するラッパーシェルを実行するだけなので不要 →パクテラ内部資料として使うので、SNC様に提出不要。 将来的に作成する | 40 | 0 | 0 |  | e
|  | ansible(ymlファイル)作成 | パクテラ（オフショア） |  |  | 8 | 16 | やり方はわかった
|  | ansible(ymlファイル)レビュー | レビューイ：パクテラ（オンサイト） レビューア：SNC様 | bitbucketにコードをpushしてレビュー コーディング規約に則りコーディングされているか等 →必要であれば、古岩井様に紙上レベルでレビューしていただく | 20 | 2 | 3 |  | e
|  | 設定 | パクテラ（オフショア） | ansible実行サーバからansibleを実行するラッパーシェルを実行するだけ | 8 | 0.5 | 0.5 |  | e
|  | 評価 | パクテラ（オフショア） | ansibleの実行においてchanged=0になれば問題なし | 8 | 0.5 | 0.5 |  | e
|  | エビデンスレビュー | レビューイ：パクテラ（オンサイト） レビューア：SNC様 | レビュー | 8 | 0.5 | 0.5 |  | e
| アプリ | 他部署との調整 | 主：パクテラ（オンサイト） 副：SNC様 | 調査において他チームにコード修正やテストの調整が必要な場合に依頼する | 40 | 1 | 1 | 関係者に以下の確認 ・開発/テスト環境の使われ方や使用率を確認 ・本番環境での使用率を確認 | e
|  | 調査 | パクテラ（オフショア） | core-cpro11[dt]からcpro21[dt]に移行するために必要な調査を実施 | 40 | 8 | 20 |  | e
|  | コード修正 | パクテラ（オフショア） | core-cpro11[dt]からcpro21[dt]に移行するために必要な調査を実施 ・シェバン行の変更 ・requireの変更 ・バージョンアップによりコード変更 | 24 | 8 | 8 |  | e
|  | レビュー | レビューイ：パクテラ（オンサイト） レビューア：SNC様 | コーディング規約に則りコーディングされているか等 | 8 | 0 | 2 |  | e
|  | テスト項目作成 | パクテラ（オフショア） | 既存サーバと同等の機能が動作するか | 16 | 0 | 4 |  | e
|  | テストレ項目レビュー | レビューイ：パクテラ（オンサイト） レビューア：SNC様 | 現行サーバと同様の動作が担保されているか | 8 | 0 | 1 |  | e
|  | テスト実施 | パクテラ（オフショア） | UIベースで実施 | 8 | 8 | 16 | 既存DB調査など、古岩井さんにて対応頂いた部分も含めた工数となる | e
|  | デプロイ | 主：パクテラ（オフショア） 副：SNC様 | コードのデプロイ | 8 | 4 | 8 | 対象ファイルの抽出/確認を含む工数となる | e
|  | 最終評価 | SNC様 | 受け入れテストに該当 | - | 1 | 1 |  | e
|  | エビデンスレビュー | レビューイ：パクテラ（オンサイト） レビューア：SNC様 | テストに漏れや結果に不備がないか | 8 | 2 | 2 |  | e
|  | QCテスト項目作成 | 主：パクテラ（オフショア） 副：SNC様 |  | 16 | 0 | 0 | 対象外 | e
|  | QCテスト調整 | SNC様 | QCテストを実施する上での調整 | - | 1 | 1 | 担当部署に依頼し、ウォークスルーを実施した | e
|  | QCテスト結果レビュー | レビューイ：パクテラ（オンサイト） レビューア：SNC様 |  | 16 | 0 | 0 | 対象外 | e
| WAF | 他部署との調整 | 主：パクテラ（オンサイト） 副：SNC様 | WAF設定の調整 | 24 | 0 | 0 |  | e
|  | 証明書の作成 | パクテラ（オフショア） | WAFに設定する証明書関連の作成 | 24 | 0 | 0 |  | e
|  | 証明書レビュー | レビューイ：パクテラ（オンサイト） レビューア：SNC様 |  | 8 | 0 | 0 |  | e
|  | 証明書の配布依頼 | SNC様 | WAF担当に設定を依頼 ※パクテラで対応して問題なければ、対応させていただきます | - | 0 | 0 |  | e
| IDM | ロール申請 | パクテラ（全員） | ※人が増えると、発生 | 10 | 0 | 0 |  | e
| ドキュメント | 運用マニュアル | パクテラ（オフショア） | レビュー対応はパクテラ（オンサイト）にて実施 | 40 | 0 | 0 |  | e
|  | 障害対応マニュアル | パクテラ（オフショア） | レビュー対応はパクテラ（オンサイト）にて実施 | 40 | 0 | 0 | 一般の障害のみ | e
| 評価 | 振り返り | 全員 |  | 24 | - | - |  | e
|  | 報告資料作成 | パクテラ |  | 24 | - | - |  | e
|  | 報告 | 担当者全員 |  | 4 | - | - |  | e
e | e | e | e | e | e | e | e | e | e

## 【cpro】工数概算
[5 empty] | 単位：時間 | 単位：人日
|  |  |  | 総工数 | 770 | 96.25 |  |  | e
|  |  |  | A10 | 112 | 14
|  |  |  | SSLアクセラレータ | 80 | 10
|  |  |  | サーバ | 188 | 23.5
|  |  |  | アプリ | 192 | 24
|  |  |  | WAF | 56 | 7
|  |  |  | IDM | 10 | 1.25
|  |  |  | ドキュメント | 80 | 10
|  |  |  | 評価 | 52 | 6.5
| 分類 | タスク | 担当(将来) | 詳細 | 必要工数（概算） | 必要工数:人日 | 必要工数（Javenさん記入） | 備考 | e
| A10 | 他部署との調整 | 主：パクテラ（オンサイト） 副：SNC様 | 現行サーバを調査し、必要な設定をLBに入れるための調整 | 24 |  |  |  | e
|  | 調査 | パクテラ（オフショア） | 現行LBにどのような設定が入っていてリプレースするとどのような設定になるのかを調査 | 24 |  | 24 |  | e
|  | 手順作成 | パクテラ（オフショア） | LB設定手順の作成 | 24 |  | 24 |  | e
|  | レビュー | レビューイ：パクテラ（オンサイト） レビューア：SNC様 | LB設定手順レビュー | 8 |  |  |  | e
|  | 設定 | パクテラ（オフショア） | LBの設定 | 8 |  | 8 |  | e
|  | 評価 | パクテラ（オフショア） | 疎通できるかのテストレベルで評価する | 16 |  | 16 | テスト環境構築が必要 | e
|  | エビデンスレビュー | レビューイ：パクテラ（オンサイト） レビューア：SNC様 |  | 8 |  |  |  | e
| SSLアクセラレータ | 他部署との調整 | 主：パクテラ（オンサイト） 副：SNC様 | 新機器のため早めの調整が必要 | 24 |  |  |  | e
|  | 調査 | パクテラ（オフショア） | 調整後に何をしなければいけないかを確認 →移行元サーバーの使っているip一覧 | 16 |  | 16 |  | e
|  | 手順作成 | パクテラ（オフショア） | SSLアクセラレータ設定手順作成 | 8 |  | 8 |  | e
|  | 手順レビュー | レビューイ：パクテラ（オンサイト） レビューア：SNC様 | 設定手順レビュー | 8 |  |  |  | e
|  | 設定 | パクテラ（オフショア） | 設定 | 8 |  | 8 |  | e
|  | 評価 | パクテラ（オフショア） | 疎通できるかのテストレベルで評価する | 8 |  | 8 |  | e
|  | エビデンスレビュー | レビューイ：パクテラ（オンサイト） レビューア：SNC様 | レビュー | 8 |  |  |  | e
| サーバ | 他部署との調整 | 主：パクテラ（オンサイト） 副：SNC様 | 調査にて判明したcore-cproサーバ以外のサーバ設定において調整し疎通設定や設定変更を依頼する 例えば、ログ回収サーバにログ回収設定の追加 今回ネットワーク構成が変わるので、443 → 80になった場合に どこに何を設定するのか | 40 | 48 |  |  | e
|  | FW申請 | SNC様 | 調査にて判明した他サーバとの通信をする | - |  |  |  | e
|  | 調査 | パクテラ（オフショア） | core-cproサーバでは特殊な設定はしておらず基本以下を調査で問題ないはず ・logrotate ・iptables ・httpd ・cron | 64 | 64 | 16 | iptablesの設定が複雑度によって、工数調整が可能 | e
|  | 手順作成(ansible) | パクテラ（オフショア） | 基本的にはansible実行サーバからansibleを実行するラッパーシェルを実行するだけなので不要 →パクテラ内部資料として使うので、SNC様に提出不要。 将来的に作成する | 40 | 40 | 0 |  | e
|  | ansible(ymlファイル)レビュー | レビューイ：パクテラ（オンサイト） レビューア：SNC様 | bitbucketにコードをpushしてレビュー コーディング規約に則りコーディングされているか等 →必要であれば、古岩井様に紙上レベルでレビューしていただく | 20 | 20 |  |  | e
|  | 設定 | パクテラ（オフショア） | ansible実行サーバからansibleを実行するラッパーシェルを実行するだけ | 8 | 8 | 8 |  | e
|  | 評価 | パクテラ（オフショア） | ansibleの実行においてchanged=0になれば問題なし | 8 | 8 | 16 | Job数、及び実行順番によって、工数が変わる | e
|  | エビデンスレビュー | レビューイ：パクテラ（オンサイト） レビューア：SNC様 | レビュー | 8 | 8 |  |  | e
| アプリ | 他部署との調整 | 主：パクテラ（オンサイト） 副：SNC様 | 調査において他チームにコード修正やテストの調整が必要な場合に依頼する | 40 |  |  |  | e
|  | 調査 | パクテラ（オフショア） | core-cpro11[dt]からcpro21[dt]に移行するために必要な調査を実施 | 40 | 40 | 16 |  | e
|  | コード修正 | パクテラ（オフショア） | core-cpro11[dt]からcpro21[dt]に移行するために必要な調査を実施 ・シェバン行の変更 ・requireの変更 ・バージョンアップによりコード変更 | 24 | 16 | 16 |  | e
|  | レビュー | レビューイ：パクテラ（オンサイト） レビューア：SNC様 | コーディング規約に則りコーディングされているか等 | 8 | 8 |  |  | e
|  | テスト項目作成 | パクテラ（オフショア） | 既存サーバと同等の機能が動作するか | 16 | 16 | 16 | 既存テスト項目を選択する前提 | e
|  | テストレ項目レビュー | レビューイ：パクテラ（オンサイト） レビューア：SNC様 | 現行サーバと同様の動作が担保されているか | 8 | 8 |  |  | e
|  | テスト実施 | パクテラ（オフショア） | UIベースで実施 | 8 | 8 | 40 | テストデータを提供していただく前提 | e
|  | デプロイ | 主：パクテラ（オフショア） 副：SNC様 | コードのデプロイ | 8 | 8 | 8 |  | e
|  | 最終評価 | SNC様 | 受け入れテストに該当 |  |  |  |  | e
|  | エビデンスレビュー | レビューイ：パクテラ（オンサイト） レビューア：SNC様 | テストに漏れや結果に不備がないか | 8 | 8 |  |  | e
|  | QCテスト項目作成 | 主：パクテラ（オフショア） 副：SNC様 |  | 16 | 16 | 40 | 既存テスト項目を選択する前提 基本ルート、変更点に関わる部分のみ あるいは、環境変更点を提供し、SNC様がテスト項目を選定すると提案する | e
|  | QCテスト調整 | SNC様 | QCテストを実施する上での調整 | - |  |  |  | e
|  | QCテスト結果レビュー | レビューイ：パクテラ（オンサイト） レビューア：SNC様 |  | 16 | 16 |  |  | e
| WAF | 他部署との調整 | 主：パクテラ（オンサイト） 副：SNC様 | WAF設定の調整 | 24 |  |  |  | e
|  | 証明書の作成 | パクテラ（オフショア） | WAFに設定する証明書関連の作成 | 24 | 24 | 24 |  | e
|  | 証明書レビュー | レビューイ：パクテラ（オンサイト） レビューア：SNC様 |  | 8 | 8 |  |  | e
|  | 証明書の配布依頼 | SNC様 | WAF担当に設定を依頼 ※パクテラで対応して問題なければ、対応させていただきます | - |  |  |  | e
| IDM | ロール申請 | パクテラ（全員） | ※人が増えると、発生 | 10 | 10 |  |  | e
| ドキュメント | 運用マニュアル | パクテラ（オフショア） | レビュー対応はパクテラ（オンサイト）にて実施 | 40 |  | 40 |  | e
|  | 障害対応マニュアル | パクテラ（オフショア） | レビュー対応はパクテラ（オンサイト）にて実施 | 40 |  | 40 | 一般の障害のみ | e
| 評価 | 振り返り | 全員 |  | 24 |  |  |  | e
|  | 報告資料作成 | パクテラ |  | 24 |  |  |  | e
|  | 報告 | 担当者全員 |  | 4 |  |  |  | e
e | e | e | e | e | e | e | e | e | e