## 作業報告_3月06日
週次報告書_20200313週（BP） |  |  |  | 作業日 | 作成者
|  |  |  | 2020/03/09~2020/03/13 | エンウェイ
Date | Work Type | Project Code | Project Name | 作業詳細 | 工数 | 張 | 劉 | 李
2020-03-09 | Project Support |  |  | 【SNC】メールチェック、作業 | 1 |  |  | 1
2020-03-09 | Project Support |  |  | 【SNC】IDM 00342_基幹DBテスト_本番導入 アカウント申請 | 1 |  |  | 1
2020-03-09 | Project Support |  |  | 【SNC】アプリ共通作業まとめ | 4 | 2 |  | 4
2020-03-09 | Project Support |  |  | 【SNC】アプリ共通作業まとめファイルの説明（黄さんに） | 1 |  |  | 1
2020-03-09 | Project Support |  |  | 【SNC】E2Eテスト、件数課金コンテンツ確認.featureの失敗する原因調査 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1
8
2020-03-10 | Project Support |  |  | 【SNC】メールチェック、作業、朝会の準備 | 0.5 |  |  | 0.5
2020-03-10 | Project Support |  |  | 【SNC】朝会 | 0.5 |  |  | 0.5
2020-03-10 | Project Support |  |  | 【SNC】次の作業を調査に着手する(機能関係仕様書と定義要件と画面遷移図) | 2 |  | 0.5 | 2
2020-03-10 | Project Support |  |  | 【SNC】新しい六機能の仕様書資料さがし | 4.5 | 2 | 1 | 4.5
2020-03-10 | Project Support |  |  | 【SNC】機能のアプリケーション配置ディレクトリフォームの作り方を説明する | 0.5 |  |  | 0.5
8
2020-03-11 | Project Support |  |  | 【SNC】メールチェック、作業、朝会の準備 | 1 |  |  | 1
2020-03-11 | Project Support |  |  | 【SNC】朝会 | 0.5 |  |  | 0.5
2020-03-11 | Project Support |  |  | 【SNC】仕様書資料さがし手順書 | 2 |  |  | 2
2020-03-11 | Project Support |  |  | 【SNC】課金検索資料探す(完成していない、明日引き続きやります) | 2 | 2 |  | 2
2020-03-11 | Project Support |  |  | 【SNC】モバイル LTE 機能のテストユーザ作成 | 1 |  |  | 1
2020-03-11 | Project Support |  |  | 【SNC】QCテスト不具合対応(二件) | 2 | 1 |  | 2
8.5
2020-03-12 | Project Support |  |  | 【SNC】メールチェック、作業、朝会の準備 | 1 |  |  | 1
| Project Support |  |  | 【SNC】朝会 | 0.5 |  |  | 0.5
| Project Support |  |  | 【SNC】モバイル LETサービス関連CGI遷移と業務理解(excel) | 1.5 |  | 1 | 1.5
| Project Support |  |  | 【SNC】新機能共通libリスト補完(コンフレ) | 1 |  |  | 1
| Project Support |  |  | 【SNC】LETのCGI査読 | 4 | 2 | 1 | 4
8
2020-03-13 | Project Support |  |  | 【SNC】メールチェック、作業、朝会の準備 | 1 |  |  | 1
2020-03-13 | Project Support |  |  | 【SNC】朝会 | 0.5 |  |  | 0.5
2020-03-13 | Project Support |  |  | 【SNC】自動口座振替サービス申込書請求受付関連CGI遷移と業務理解(excel) | 2 | 2 |  | 2
2020-03-13 | Project Support |  |  | 【SNC】CGI遷移作成の説明 | 1 |  |  | 1
2020-03-13 | Project Support |  |  | 【SNC】自動口座振替サービス申込書請求受付のCGI査読 | 2 | 1 |  | 2
2020-03-13 | Project Support |  |  | 【SNC】開発環境認証ストアドエラー調査 | 1.5 |  |  | 1.5
8
※来週作業スケジュール
・3/16: 自動口座振替オンライン受付 ・3/17: メールアドレス変更 ・3/18: ひかりTV ・3/19： 課金検索 目標は、サービス概要を理解し、業務フローを把握する。 アクション：画面遷移図の作成とテスト仕様書にある確認項目と合わせて対象CGIを確認 成果物：画面遷移フロー、機能の仕様要件一覧, 関連ファイル一覧作成

## list
Work Type
On bench
Project Support
admin
Holiday