## 作業報告_3月13日
週次報告書_20200319週（BP） |  |  |  | 作業日 | 作成者
|  |  |  | 2020/03/16~2020/03/19 | エンウェイ
Date | Work Type | Project Code | Project Name | 作業詳細 | 工数 | 張 | 劉 | 李
2020-03-16 | Project Support |  |  | 【SNC】メールチェック、作業、朝会の準備(毎日の体温報告、作業前に資料整理、朝会での報告を黄さんに打ち合わせ) | 1 |  |  | 1
2020-03-16 | Project Support |  |  | 【SNC】朝会 | 0.5 |  |  | 0.5
2020-03-16 | Project Support |  |  | 【SNC】自動口座振替オンライン受付関連CGI遷移と業務理解(excel) | 2 | 2 | 1 | 2
2020-03-16 | Project Support |  |  | 【SNC】自動口座振替サービス申込書請求受付のCGI査読 | 2 |  |  | 2
2020-03-16 | Project Support |  |  | 【SNC】メールアドレス変更とhikatiTVのtest用ユーザ作成 | 2.5 |  |  | 2.5
8
2020-03-17 | Project Support |  |  | 【SNC】メールチェック、作業、朝会の準備(毎日の体温報告、作業前に資料整理、朝会での報告を黄さんに打ち合わせ) | 1 |  |  | 1
2020-03-17 | Project Support |  |  | 【SNC】朝会 | 0.5 |  |  | 0.5
2020-03-17 | Project Support |  |  | 【SNC】メールアドレス変更関連CGI遷移と業務理解(excel) | 2 | 1 |  | 2
2020-03-17 | Project Support |  |  | 【SNC】ユーザ作成方法の補足 | 0.5 |  |  | 0.5
2020-03-17 | Project Support |  |  | 【SNC】メールアドレス変更のCGI査読 | 2 |  |  | 2
2020-03-17 | Project Support |  |  | 【SNC】課金検索調査 | 2 | 1 | 1 | 2
8
2020-03-18 | Project Support |  |  | 【SNC】メールチェック、作業、朝会の準備(毎日の体温報告、作業前に資料整理) | 1 |  |  | 1
2020-03-18 | Project Support |  |  | 【SNC】朝会 | 0.5 |  |  | 0.5
2020-03-18 | Project Support |  |  | 【SNC】hikariTV関連CGI遷移と業務理解(excel) | 2 | 1 |  | 2
2020-03-18 | Project Support |  |  | 【SNC】hikariTV関連のCGI査読 | 2 |  |  | 2
2020-03-18 | Project Support |  |  | 【SNC】アプリ系作業順番説明（黄さんに) | 1 |  |  | 1
2020-03-18 | Project Support |  |  | 【SNC】開発環境サーバーのERROR対応 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5
8
2020-03-19 | Project Support |  |  | 【SNC】メールチェック、作業、朝会の準備(毎日の体温報告、作業前に資料整理、朝会での報告を黄さんに打ち合わせ) | 1 |  |  | 1
2020-03-19 | Project Support |  |  | 【SNC】朝会 | 0.5 |  |  | 0.5
2020-03-19 | Project Support |  |  | 【SNC】ファイルのリスト一覧の作り方を説明する（黄さんに） | 1 |  |  | 1
2020-03-19 | Project Support |  |  | 【SNC】LETファイルリスト一覧(excel) | 4.5 | 1.5 |  | 4.5
2020-03-19 | Project Support |  |  | 【SNC】課金検索CGI査読 | 1 | 1 | 1 | 1
8
※来週作業スケジュール
【移行対象ファイル一覧リストアップ】 3/23 ～ 3/27 - <自動口座振替サービス申込書請求受付> - <振替オンライン受付> - <メールアドレス変更> - < ひかりTV>、 - <課金検索> 目標：必要となるファイル一覧とフォルダ一覧のみリストアップする アクション：html, cgi, lib, scsnから移行対象一覧ファイルを抽出

## list
Work Type
On bench
Project Support
admin
Holiday